## 智能体操作系统
版本 | 模块名 | 任务清单 | 20260717 | 20260706 | 20260629 | 20260622
1.0 | 智能体管理 | 检查智能体配置的完整性，快速发现配置问题 |  |  |  | 已完成
| 记忆系统 | 增加记忆管理功能，支持对记忆进行编辑和删除 |  |  |  | 已完成
| 环境变量管理 | 新增作用域，支持系统级环境变量和智能体级别环境变量 |  |  |  | 已完成
| 工具执行 | 为命令行工具动态注入环境变量 |  |  |  | 已完成
| 集成动态本体平台 | 通过技能和ontology-cli实现与动态本体平台集成，在沙箱环境下执行 |  |  |  | 已完成
|  | 优化健康管理智能体的灵活性、安全性、执行稳定性 |  |  | 完成与动态本体平台集成，并对 ontology 技能进行优化。 | 40%
| 凭证与密钥 | 多级凭证管理（系统级 / 用户级 ） |  |  | 建立系统级、用户级两级层凭证管理体系，提供分级、灵活的凭证配置能力，满足不同层级对凭证隔离与按需复用的诉求。
|  | 动态凭证捕获与注入 |  |  | 先执行登录脚本捕获凭证并保存到凭证库，再将凭证自动注入到后续命令中；覆盖命令行工具、技能脚本、MCP 工具三类调用场景，实现凭证的动态获取与统一注入。
| 数据安全 | 数据脱敏 |  |  | 对返回用户端的内容进行敏感信息脱敏处理，防止凭证、密钥等敏感信息泄露到用户端。
| 基础平台集成 | 完成与基础平台账户系统打通，实现统一账号登录 |  | 已完成
| 技能 | 开发知识库技能，实现与知识中台集成，登录，查找知识库，检索信息 |  | 已完成
| 版本发布 | 发布1.2.0版本，准备勘探院部署安装包、编写部署文档、使用手册 |  | 已完成
| 勘探院部署 | 1. 解决自签名证书导致模型调用报错问题（非官方证书，自签名的，不验证证书了。） | 已完成
|  | 2. 部署知识中台技能包，支持基于知识库的问答（通过我们的系统skill，可以问答了。） | 已完成
2.0 | MCP 服务管理 | 实现MCP管理功能 |  |  |  | 已完成
|  | 实现智能体调用MCP服务 |  |  |  | 已完成
|  | MCP 配置与自动注入能力 |  |  | 启动 MCP server 时将 env 注入 os.environ、停止时恢复，JSON 编辑器和表单支持 @env: 环境变量引用；增强 McpForm 和 McpJsonEditor 支持 headers 和 environment variables 配置；校验 MCP 名称禁止中文、JSON 模式添加描述输入框、提取公共 KeyValueList 组件并补全 i18n；MCPService 的 enabled MCP server 自动注入 Agent toolkit，简化配置流程
|  | 实现MCP 服务工具在沙箱中执行能力 |  | 已完成
|  | 完成企查查 MCP 服务接入，支持动态 token 的生成与引用 | 已完成 | 已完成
|  | 上奇数据 MCP 服务开发 | 已完成 | 进行中
postgresql 连接MCP
| 凭证管理 | 基于AgentScope凭证组件实现凭证管理功能 |  |  |  | 已完成
|  | 凭证信息注入到命令执行进程 |  |  |  | 已完成
|  | 凭证安全加固 |  |  | 修复凭证信息泄漏到 context、LLM 上下文及 Tracing 系统的问题，精简 Secret 模型并强制加密；加固凭证注入等代码审查高风险路径。
|  | 凭证加密存储 |  |  | 将加密密钥持久化至数据库；推进 PostgreSQL 持久化加密密钥表和 SQLCredentialKeyProvider，降低凭证加密对单机环境变量的依赖。
|  | 实现分级凭证与环境变量管理（系统级、用户级、智能体级），支持动态密钥创建与传递，完成向沙箱环境传递 |  | 已完成
| 技能 | 技能池：实现技能管理功能，按树形结构展示各级文件，进行文件的切换与编辑 |  |  |  | 已完成
|  | 上线技能广场，支持技能浏览、下载与展示 |  | 已完成
| 持久化存储 | 实现基于PostgreSQL的AgentScope Storage组件 |  |  |  | 已完成
|  | 数据库迁移 |  |  | 实现数据库迁移功能，修复 SQL 迁移编号漂移、Skill Square 迁移兼容性和迁移审计问题。
| 多智能体执行 | 功能：文件交付与会话重试能力 |  |  |  | 已完成
|  | 稳定性：worker 自动续跑终态兜底、防止 worker 文本确认后提前空闲、嵌套编排 + runtime prompt defaults 修复 |  |  |  | 已完成
|  | 团队终局流程与状态恢复 |  |  | 修复子团队 leader 在任务结束时未正确触发 TeamFinish；增强团队完成、团队发言、团队删除等工具在异常或恢复场景下的处理能力，优化前端团队消息事件处理；优化团队终局流程，补齐遗留任务兜底完成和相关状态变更测试。
|  | 解决智能体写入大文件超时失败问题，提升智能体运行稳定性 |  | 已完成
|  | 添加智能体在沙箱环境中的执行能力，实现会话级资源隔离，提升系统安全性 |  | 已完成
| 模型 | 优化模型管理功能，提升用户易用性 |  | 已完成
|  | 提升模型调用容错性，实现调用错误识别与自动重试 |  | 已完成
| 对话 | 优化上下文用量进度条与内容压缩进度提示，支持模型调用重试可视化 |  | 已完成
|  | 优化历史会话加载性能，解决切换卡顿问题 |  | 已完成
| 智能体评测 | 迁移智能体评测功能，完成评测数据集、评测执行与评测排行 |  | 已完成
| 记忆系统 | 接入 reme记忆组件 |  |  |  | 已完成
|  | 接入 mem0记忆组件 |  |  | 基于 Solar embedding（bge-large-zh-v1.5，1024 维）+ mem0 + ChromaDB/Qdrant，打通 off / vector / vector_plus_facts 三档记忆模式并全栈接入 web UI | 待办
|  | 记忆配置简化与契约重构 |  |  | Agent 记忆配置从 13 个字段精简到 2 个（memory_mode + memory_trigger_ratio），高级字段折叠，已修复手动输入非法值报错；消除 TopicSummarizerMiddleware 对 router 内部的穿透（router 暴露 2 个公开 seam）
|  | 记忆/压缩节点接入与状态持久化 |  |  | 已接入记忆节点和压缩节点；改进聊天页记忆/状态持久化逻辑。
| 运行观测 | 编写观测数据采集中间件，实现与langfuse的对接 |  |  | 完成数据采集、上传到langfuse | 70%
|  | Agent 执行观测与工具链稳定性 |  |  | 已修复大体量写入流超时、Write/Edit 工具链异常；检测智能体执行的详细情况。
|  | 观测数据展示 |  |  | 完成观测数据展示功能；优化查询速度和页面展示。
| 应用场景 | 基于多智能体的deepresearch：通过多智能体协作并发执行的方式实现deepsearch场景。 |  |  | 完成基于多智能体的DeepResearch。优化系统提示词为工具无关设计，优化执行效率，解决PDF 转换失败问题。 | 50%
|  | 尽调报告生成智能体：① 基于多智能体协同实现尽调报告生成 |  | 已具备演示能力，目前优化报告生成效果
|  | 依托动态本体平台MCP服务搭建慢病筛查分析助手 |  | 流程可以跑通，流程复杂，优化减少无效MCP调用，提升稳定性
| 系统安全 | 修复代码审查高风险问题 |  |  | 已加固 SSRF、内置工具、工作流重试和追踪属性等代码审查高风险路径。