## Q2任务清单
智能体 OS 2.0 第二季度任务清单（2026 Q2 · 6.10 – 6.30）
共 12 项任务 / 覆盖 12 个功能分组 / 数据源：git log（2026-04-01 ~ 2026-06-30，共 248 次提交）
功能分组 | 任务 | 完成情况
认证与登录系统 | 用户名密码登录与 JWT 认证系统 | 已完成（含登录页重设计、JWT 鉴权、用户头像/侧边栏适配）
| Setup / 登录页前端表单与交互 | 已完成
MCP 服务管理 | MCP 服务 CRUD 与生命周期管理接口 | 已完成
| MCP 管理 Web UI（列表/详情/Dialog/Sheet，多轮重构优化） | 已完成
| 数据源 MCP 服务（MySQL/ES/PG/ClickHouse/Mongo） | 已完成
| MCP 自动注入 Agent toolkit、后端搜索与分页 | 已完成
| MCP 接入 PostgreSQL 持久化与服务端类型统一 | 已完成
凭证 / 密钥管理 | 凭证管理 UI 与后端 CRUD | 已完成
| 凭证环境变量注入方案（@cred:<name> 引用 + 唯一性校验） | 已完成
| 凭证掩码 / 名称与 Key 编辑 / 模型与服务凭证拆分 | 已完成
| 凭证管理单元测试（含 Pydantic 2.11 适配） | 已完成
技能（Skill）管理 | 全局技能库管理与会话自动注入 | 已完成
| 技能池菜单与多文件 bundle（导入 + 手动创建） | 已完成
| 技能 URL/zip 导入与 GitHub 归档导入（含回滚修复） | 已完成
| 技能按 user-agent 作用域 pool/bind 流程 | 已完成
| 第三方导入源（skills.sh/clawhub/skillsmp）与代码编辑器 | 已完成
| 技能 SQL 持久化（迁移与存储层重构） | 已完成
多智能体团队编排 | 嵌套团队编排与聊天流稳定 | 已完成
| 可取消团队运行与实时会话状态 | 已完成
| 团队事件整树扇出 / 终局兜底 / worker 自动续跑 | 已完成
| 编排加固（工作流节点重试、耗时埋点、非法 payload 容错） | 已完成
| 子代理模板自定义与 team leader 权限上下文继承 | 已完成
| 多智能体协作示例与权限流程文档 | 已完成
存储与数据库 | PostgreSQL 持久化存储 | 已完成
| SQL migrations 拆分、schema reconcile 与历史版本兼容 | 已完成
| Redis 表迁移至 DB | 已完成
| 存储层并发硬化、子树完整性修复与生命周期收尾 | 已完成
链路追踪与观测 | Langfuse 链路追踪埋点设计与实现 | 已完成
| 轨迹观测 / 搜索 / 标签 | 已完成
| 团队模式追踪与观测查询速度优化 | 已完成
| trace 模块单元测试 | 已完成
记忆模块 | 记忆模块架构（MemoryConfig/MemoryBase/ChromaStore/MemoryRetriever） | 已完成
| 向量记忆 ChromaDB 集成 | 已完成
| MemoryRouter 多后端路由（mem0 + reme 外部后端） | 已完成
| R3 去重与降级优化、ContextConfig 容量保护 | 已完成
| 记忆模块单元测试（覆盖率 59% → 98%） | 已完成
CI/CD 与部署 | Jenkins 流水线与 ansible 部署编排 | 已完成
| Docker Compose 编排与后端 Dockerfile（dev/prod 两套） | 已完成
| 测试镜像、覆盖率路径重写与依赖冒烟 | 已完成
| 镜像版本升级至 2.0.0 与构建缓存优化 | 已完成
前端 UI 与体验 | Agent / Workspace 页面与侧边栏入口 | 已完成
| react-query 基础设施与路由错误边界 | 已完成
| 同源 nginx 反代 + 动态 API base 配置 | 已完成
| 暗色模式 / 新手引导 / 聊天确认卡等 UI 优化 | 已完成
| Write/Edit 工具结果 git 风格 diff 渲染 | 已完成
模型适配与管理 | ZSRZ model factory 适配 | 已完成
| Gemini 兼容性修复（function call id / JSON schema sanitize） | 已完成
| 模型 / formatter / credential 单元测试 | 已完成
工具与消息系统 | 工具调用超时控制与统一错误封装 | 已完成
| 消息（Msg）类全流程与边界单元测试 | 已完成
| 消息事件文档与流式事件驱动 | 已完成
| Deep Research 联网检索降级能力 | 已完成
按功能分组汇总（任务数，公式自动统计）
认证与登录系统 | 1 | 全部已完成
MCP 服务管理 | 1 | 全部已完成
凭证 / 密钥管理 | 1 | 全部已完成
技能（Skill）管理 | 1 | 全部已完成
多智能体团队编排 | 1 | 全部已完成
存储与数据库 | 1 | 全部已完成
链路追踪与观测 | 1 | 全部已完成
记忆模块 | 1 | 全部已完成
CI/CD 与部署 | 1 | 全部已完成
前端 UI 与体验 | 1 | 全部已完成
模型适配与管理 | 1 | 全部已完成
工具与消息系统 | 1 | 全部已完成
合计 | 12 | 完成率 100%